CompotClickerr

- Opis Projektu:

  - Członkowie zespołu:

- Baniak Michał

- Bryła Michał
- Michalik Bartosz

  - Cel projektu:

Celem i Misją projektu CompotClickerr jest utworzenie gry mobilnej. Celem pobocznym projektu jest zdanie przedmiotu.

  - Potencjalny odbiorca projektu:

Magda Bryła.

Grupa wiekowa 8 - 16.

  - Metodyka:

Scrum

- Wymagania użytkownika: (HISTORYJKI)

- „Jako gracz chcę zdobywać punkty poprzez klikanie w ekran, aby mieć podstawową interakcję i postęp w grze.”

- „Jako gracz chcę mieć dostęp do sklepu z ulepszeniami, aby móc zwiększać swoją efektywność i szybciej zdobywać punkty.”

- „Jako gracz chcę, aby gra stawała się trudniejsza w miarę progresu, aby rozgrywka była ciekawa i stanowiła wyzwanie.”

- „Jako gracz chcę, aby mój postęp był automatycznie zapisywany, abym po powrocie do gry mógł kontynuować tam, gdzie skończyłem.”

- „Jako gracz chcę zdobywać poziomy i widzieć rankingi, aby mieć dodatkową motywację do dalszej gry i rywalizacji.”

- „Jako gracz chcę, aby interfejs był prosty i intuicyjny, abym łatwo mógł korzystać z funkcji gry bez zbędnego szukania.

- Harmonogram:

| Etap | Termin Realizacji | Opis działań (do realizacji) |
| --- | --- | --- |
| Analiza wstępna | 09.09.2025 | Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie scrum |
| Sprint 1 | 16.09 – 23.09 | Backlog Item 1 – Michał Bryła Backlog Item 4 – Bartek Michalik Backlog Item 5 – Michał Baniak |
| Sprint 2 | 23.09 – 30.09 | - Backlog Item 7 – Michał Bryła - Backlog Item 6 – Michał Baniak - Backlog Item 10 – Bartek Michalik |
| Sprint 3 | 30.09 – 07.10 | - Backlog Item 2 – Michał Bryła - Backlog Item 3 – Michał Baniak - Backlog Item 11 – Bartek Michalik |
| Sprint 4 | 07.10 – 14.10 | - Backlog Item 8 – Michał Bryła - Backlog Item 12 – Michał Baniak - Backlog Item 9 – Bartek Michalik |
| Sprint 5 | 14.10 – 21.10 | Łączenie Branchów – tworzenie testów – cały zespół |
| Sprint 6 | 21.10 – 28.10 | Naprawa Błędów – cały zespół |
| Sprint 7 | 28.10 – 04.11 | Naprawa Błędów – cały zespół |
| Wydanie wersji 1.0 | 04.11 | Wydanie gry do domeny publicznej. |

- Backlog produktu:

4.1 Backlog Item 1
Tytuł zadania: Menu główne
Opis zadania: Stworzenie prostego Menu głównego łączącego poszczególne komponenty aplikacji. Wykonanie kilku testów integracyjnych potwierdzających działanie.
Priorytet: 10 +1
Definition of Done: Menu główne uruchamia się poprawnie, umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych sekcji (gra, sklep, ustawienia) i przejścia działają bez błędów.

4.2 Backlog Item 2
Tytuł zadania: Utworzenie grafiki
Opis zadania: Stworzenie przy pomocy programu graficznego ikon oraz obrazków dla poszczególnych elementów aplikacji.
Priorytet: 5
Definition of Done: Wszystkie wymagane grafiki są dostępne w odpowiednich formatach i rozdzielczości, zaimplementowane w grze oraz poprawnie wyświetlane.

4.3 Backlog Item 3
Tytuł zadania: Animacja kliknięcia
Opis zadania: Opracowanie kodu z animacją kompotu. Przeprowadzenie testu działania.
Priorytet: 4
Definition of Done: Animacja wyświetla się przy każdym kliknięciu, działa płynnie i nie wpływa negatywnie na wydajność aplikacji.

4.4 Backlog Item 4
Tytuł zadania: UI sklepu
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz zaimplementowanie sklepu umożliwiającego zakup ulepszeń. Integracja z systemem punktów.
Priorytet: 9
Definition of Done: Sklep działa, wyświetla listę ulepszeń, możliwy jest zakup, saldo punktów aktualizuje się poprawnie, a zmiany są zapisywane w stanie gry.

4.5 Backlog Item 5
Tytuł zadania: Mechanika zliczania punktów
Opis zadania: Opracowanie systemu naliczania punktów za kliknięcia i dodatkowe akcje.
Priorytet: 10
Definition of Done: Punkty są naliczane poprawnie za każde kliknięcie i akcję, dane są widoczne na UI i zapisywane w stanie gry.

4.6 Backlog Item 6
Tytuł zadania: Mechanika ulepszeń
Opis zadania: Implementacja logiki działania ulepszeń zakupionych w sklepie.
Priorytet: 9
Definition of Done: Ulepszenia wpływają na rozgrywkę zgodnie z opisem (np. zwiększenie punktów, automatyczne kliknięcia), a ich efekt jest widoczny i trwały po zapisie gry.

4.7 Backlog Item 7
Tytuł zadania: Interfejs graficzny aplikacji
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz wdrożenie spójnego UI dla aplikacji.
Priorytet: 7
Definition of Done: Interfejs jest kompletny, spójny kolorystycznie, przetestowany na różnych rozdzielczościach i w pełni funkcjonalny.

4.8 Backlog Item 8
Tytuł zadania: UI ustawień
Opis zadania: Stworzenie menu ustawień aplikacji (dźwięk, grafika, motyw).
Priorytet: 6
Definition of Done: Menu ustawień działa poprawnie, zmiany zapisują się i są stosowane w grze.

4.9 Backlog Item 9
Tytuł zadania: Ustawienia → ciemny motyw
Opis zadania: Dodanie opcji przełączania aplikacji w tryb ciemny.
Priorytet: 4
Definition of Done: Ciemny motyw działa poprawnie, wszystkie elementy UI są czytelne i zmiana zapisuje się w preferencjach użytkownika.

4.10 Backlog Item 10
Tytuł zadania: System levelowania
Opis zadania: Implementacja systemu zdobywania poziomów w zależności od punktów/akcji gracza.
Priorytet: 8
Definition of Done: Gracz zdobywa poziomy zgodnie z progresją, system działa płynnie i wyświetla aktualny poziom w UI.

4.11 Backlog Item 11
Tytuł zadania: System zapisywania stanu gry
Opis zadania: Implementacja zapisu i odczytu danych gry (postęp, ustawienia, punkty, ulepszenia).
Priorytet: 10
Definition of Done: Gra zapisuje stan automatycznie i manualnie, a po ponownym uruchomieniu wszystkie dane wczytują się poprawnie.

4.12 Backlog Item 12
Tytuł zadania: Reset 
Opis zadania: Implementacja mechaniki restartu gry.
Priorytet: 5
Definition of Done: Reset działa poprawnie, gracz zaczyna od zera.

- Realizacja Projektu

### 5.0 Analiza wstępna

Zakres: Przygotowanie dokumentacji i planu projektu.
Wykonane zadania:

- Utworzono backlog produktu oraz podział zadań w zespole.

- Ustalono metodykę Scrum oraz harmonogram sprintów.

- Przygotowano repozytorium projektu i środowisko pracy (Visual Studio 2022, Xamarin.Forms).

Efekt: Projekt gotowy do rozpoczęcia pierwszego sprintu.

### 5.1 Sprint 1 (16.09 – 23.09)

Zakres: Stworzenie podstawowych elementów gry i logiki punktów.

Wykonane zadania:

- Menu główne (Backlog Item 1 – Michał Bryła).

- Mechanika zliczania punktów (Backlog Item 5 – Michał Baniak).

- UI sklepu – wersja wstępna (Backlog Item 4 – Bartosz Michalik).

Efekt:
Aplikacja uruchamia się poprawnie, gracz może klikać w ekran i zdobywać punkty.
Podstawowa wersja sklepu została połączona z systemem punktowym.

Naprawione błędy:

- Początkowo kliknięcia nie aktualizowały liczby punktów — poprawiono BindingContext i logikę naliczania.

### 5.2 Sprint 2 (23.09 – 30.09)

Zakres: Rozszerzenie funkcjonalności rozgrywki i interfejsu.

Wykonane zadania:

- Interfejs graficzny aplikacji (Backlog Item 7 – Michał Bryła).

- Mechanika ulepszeń (Backlog Item 6 – Michał Baniak).

- System levelowania (Backlog Item 10 – Bartosz Michalik).

Efekt:
Dodano pełną obsługę ulepszeń wpływających na zdobywanie punktów oraz system poziomów.
Interfejs graficzny został dostosowany do nowych funkcji.

Naprawione błędy:

- Po zakupie ulepszenia licznik punktów nie odświeżał się — dodano odświeżenie BindingContext.

### 5.3 Sprint 3 (30.09 – 07.10)

Zakres: Dodanie grafiki, animacji i systemu zapisu gry.

Wykonane zadania:

- Utworzenie grafiki i ikon (Backlog Item 2 – Michał Bryła).

- Animacja kliknięcia (Backlog Item 3 – Michał Baniak).

- System zapisywania stanu gry (Backlog Item 11 – Bartosz Michalik).

Efekt:
Gra posiada pełną warstwę wizualną, animacje oraz zapis i odczyt postępu użytkownika.

Naprawione błędy:

- Zapis gry nie działał po zamknięciu aplikacji — dodano Application.Current.SavePropertiesAsync() w OnSleep().

### 5.4 Sprint 4 (07.10 – 14.10)

Zakres: Implementacja ustawień i motywów wizualnych.

Wykonane zadania:

- Menu ustawień (Backlog Item 8 - Michał Bryła).

- Reset gry (Backlog Item 12 - Michał Baniak).

- Tryb ciemny (Backlog Item 9 - Bartosz Michalik).

Efekt:
Dodano panel ustawień umożliwiający zmianę motywu, dźwięku i reset stanu gry.
Tryb ciemny działa dynamicznie i zapamiętuje preferencje użytkownika.

Naprawione błędy:

- W trybie ciemnym tekst był zbyt ciemny - poprawiono kolorystykę.

- Reset nie czyścił wszystkich danych - poprawiono metodę ResetGame().

### 5.5 Sprint 5 (14.10 – 21.10)

Zakres: Integracja branchy i testy systemowe.

Wykonane zadania:

- Połączenie kodu z poszczególnych gałęzi.

- Testy integracyjne i regresyjne całego projektu.

- Optymalizacja grafik i layoutów XAML.

Efekt:
Kod został scalony w stabilną wersję, interfejs działa płynnie na emulatorach i urządzeniach fizycznych.

Naprawione błędy:

- Niektóre grafiki nie ładowały się z folderu Resources/drawable - poprawiono ścieżki i nazwy plików.

### 5.6 Sprint 6 (21.10 – 28.10)

Zakres: Naprawa błędów i optymalizacja logiki gry.

Wykonane zadania:

- Poprawa logiki sklepu i systemu XP (binding, MessagingCenter).

- Zwiększenie stabilności GameService (inicjalizacja XPToNextLevel).

- Testy jednostkowe – ShopViewModel, GameService.

Efekt:
Usunięto błędy wpływające na odświeżanie XP, zapis poziomu i wyświetlanie sklepu.

Naprawione błędy:

- Nieaktualizowany label XP po zakupie ulepszenia – poprawiono BuyCommand.

- Brak inicjalizacji XPToNextLevel – dodano domyślną wartość przy starcie gry.

### 5.7 Sprint 7 (28.10 – 04.11)

Zakres: Finalne testy, poprawki i wydanie wersji 1.0.

Wykonane zadania:

- Testy końcowe i dokumentacja projektu.

- Ostateczne korekty wizualne i logiczne.

- Przygotowanie wersji do publikacji.

Efekt:
Wydano stabilną wersję 1.0 aplikacji CompotClicker.
Gra działa zgodnie z backlogiem produktu, zapisuje postęp i zapewnia płynną rozgrywkę.

- Wykryte błędy

6.1 Błąd 1

Opis błędu: Po zakupie ulepszenia w sklepie Label na klik nie jest aktualizowany

Priorytet naprawy błędu: Średni

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Baniak

Status: Naprawiony

Sposób naprawy: Aktualizacja BindingContext po kliknięciu

6.2 Błąd 2

Opis błędu: Zapis gry nie działał po zamknięciu aplikacji

Priorytet naprawy błędu: Wysoki

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Bartek Michalik

Status: Naprawiony

Sposób naprawy: Dodano Application.Current.SavePropertiesAsync()

6.3 Błąd 3

Opis błędu:  Część obrazków nie ładuje się w emulatorze

Priorytet naprawy błędu: Średni

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Bryła

Status: Naprawiony

Sposób naprawy pliku: Zmieniono nazwy plików i ścieżki w Resources/drawable

6.4 Błąd 4

Opis błędu:  Binding w ShopPage.xaml podaje nie ten parametr

Priorytet naprawy błędu: Wysoki

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Bryła

Status: Naprawiony

Sposób naprawy pliku: Zmieniono adres bindingu na prawidłowy

6.5 Błąd 5

Opis błędu:  Po zakupie ulepszenia (komenda BuyCommand) nie jest wysyłane powiadomienie do ShopViewModel, więc interfejs nie aktualizuje wartości XP.

Priorytet naprawy błędu: Wysoki

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Baniak

Status: Naprawiony

Sposób naprawy pliku: Zmieniono adres bindingu na prawidłowy

- Przeprowadzone Testy

##### 7.1 Test 1 – Inicjalizacja ViewModelu sklepu

Rodzaj testu: Jednostkowy (xUnit)
	Wykonawca:Michał Baniak
	Opis: Sprawdza poprawną inicjalizację listy ulepszeń w 	ShopViewModel.
	Rezultat: Po poprawie działa, wcześniej 	NullReferenceException.
	Poprawki: Zmiana nazwy klasy i inicjalizacja listy.
	Technologie: C#, xUnit, Xamarin.Forms.Mocks

7.2 Test 2 – Waluta XP w sklepie

Rodzaj: Jednostkowy
	Wykonawca:Bartosz Michalik
	Opis: Sprawdza zgodność AvailableExperience z wartością 	widoczną w sklepie.
	Rezultat: Działa Poprawnie
	Poprawki: Binding do XP.
	Technologie: C#, xUnit

7.3 Test 3 – Notyfikacja o zakupie

Rodzaj: Integracyjny
	Wykonawca:Michał Bryła
	Opis: Testuje, czy po zakupie wysyłany jest komunikat przez 	MessagingCenter.
	Rezultat: Działa Poprawnie
	Poprawki: Dodanie MessagingCenter.Send().

7.4 Test 4 – Inicjalizacja XPToNextLevel

Rodzaj: Jednostkowy
	Wykonawca:Michał Bryła
	Opis: Sprawdza, czy XPToNextLevel > 0 po resecie gry.
	Rezultat: Działa poprawnie

7.5 Test 5 – Level up i zapis XPToNextLevel

Rodzaj: Jednostkowy
	Wykonawca:Michał Baniak
	Opis: Sprawdza poprawny zapis wartości XPToNextLevel po 	awansie.
	Rezultat: Działa Poprawnie

7.6 Test 6 – Beta testy na użytkownikach

Rodzaj: Beta testy
	Wykonawca: Niezależni beta testerzy
	Opis: Sprawdzają, czy aplikacja jest zrozumiała, nie zawiera błędów, 
	testują aplikację w rzeczywistych warunkach przed jej wdrożeniem
	Rezultat: użytkownicy potwierdzają poprawne działanie aplikacji, 	potwierdzając, że aplikacja jest intuicyjna i łatwa w użytkowaniu. 	Żaden z beta testerów nie natrafił na błędy w aplikacji.